## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPDMT01D
里程碑评审记录模版
版本：1.0.0-0.0.0
2009-11-09
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.0.0 | 创建 | 2017-09-02

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPA-项目编号-MRR-年份-顺序号
项目名称(项目编号)
里程碑评审记录
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 变更履历
变更履历
No. | 修改日期 | 修改人 | 版本 | 修改Sheet | 修改内容
1 | 2017-09-02 | 刘天祺 | 0.0.3 | 里程碑评审记录 | 概要设计评审内容
2 | 2017-09-06 | 刘天祺 | 0.0.2 | 详细设计评审内容 | 详细设计评审内容
3 | 2017-09-06 | 刘天祺 | 0.0.1 | 编码设计评审内容 | 编码设计评审内容
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：如果一次变更多个Sheet，每个Sheet的变更内容写一行。

## 概要设计评审记录
里程碑评审记录
项目描述
项目名称 |  | 智能可穿戴医疗设备—心率带 |  | 项目组名称 |  | 第四组
实训经理 |  | 绅士 |  | 项目负责人 |  | 刘天祺
里程碑名称 |  |  |  | 评审日期 |  | 2017-09-01
版本 |  | 0.0.3 |  | 参加人员 |  | 全体
评审出现问题
序号 | 问题描述 |  | 计划解决措施 |  | 完成期限 | 责任人 | 状态
1 | open103C与STM32名称混淆 |  | 以STM32替代open103C |  | 2天 | 刘天祺 | 已关闭
2 | 概要设计模块图片不清晰 |  | 修改 |  | 2天 | 刘天祺 | 已关闭
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
其它意见
评审结论
| √ | 评审通过
| □ | 评审通过，跟踪问题直至关闭
| □ | 评审不通过，修改问题后再次评审
再次评审时间：

## 详细设计评审记录
里程碑评审记录
项目描述
项目名称 |  | 智能可穿戴医疗设备—心率带 |  | 项目组名称 |  | 第四组
实训经理 |  | 绅士 |  | 项目负责人 |  | 刘天祺
里程碑名称 |  |  |  | 评审日期 |  | 2017-09-06
版本 |  | 0.0.2 |  | 参加人员 |  | 全体
评审出现问题
序号 | 问题描述 |  | 计划解决措施 |  | 完成期限 | 责任人 | 状态
1 | 系统设计图修改 |  | 删除open103c标签和调试模块 |  | 1天 | 刘天祺 | 已关闭
2 | 互动需求增加 |  | 新增 |  | 1天 | 刘天祺 | 已关闭
3 | 软件部分增加结构体描述 |  | 添加 |  | 1天 | 刘天祺 | 未关闭
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
其它意见
评审结论
| √ | 评审通过
| □ | 评审通过，跟踪问题直至关闭
| □ | 评审不通过，修改问题后再次评审
再次评审时间：

## 编码评审记录
里程碑评审记录
项目描述
项目名称 |  | 智能可穿戴医疗设备—心率带 |  | 项目组名称 |  | 第四组
实训经理 |  | 绅士 |  | 项目负责人 |  | 刘天祺
里程碑名称 |  |  |  | 评审日期 |  | 2017-09-06
版本 |  | 0.0.1 |  | 参加人员 |  | 全体
评审出现问题
序号 | 问题描述 |  | 计划解决措施 |  | 完成期限 | 责任人 | 状态
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
其它意见
无
评审结论
| √ | 评审通过
| □ | 评审通过，跟踪问题直至关闭
| □ | 评审不通过，修改问题后再次评审
再次评审时间：