## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT005
需求跟踪矩阵
版本：0.8.0-0.0.0
2017-08-30
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2017.8.29
2 | 0.0.1 | 评审后的修改 | 2017.8.30

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-PRM-年份
项目名称（项目编号）
需求跟踪矩阵
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 |  | 正文 | 附录 | 生效日期 | 2017.8.30
编制 | 付凯欣，于博尧 |  | 审批

## 需求进度管理表
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 完成情况跟踪
[5 empty] | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST
| 传感器 | 传感器工作原理 | 测量原理及元件组成 | 深度探究光电容积脉搏波描技法PPG（崔胜凯、李里、唐一搏） | × | △ | △ | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 输入信号类型 |  | × | △ | △ | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | 传感器工作环境 | 外界影响因素 | 通过控制变量来探究不同情况下波形的不同来找出问题所在并去除（陈强、丁诗军、李智文、张建昊、田钧博、陈向鹏） | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  | 除杂手段 |  | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ×
|  | 模拟信号的转化 | 傅里叶变化 | 探究傅里叶级数变化对模拟信号改变（王维、朱笑含、薛旭辰、李玉丰、李齐、江易川、贾明捷、岳鹏飞、罗士尧） | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  |  | 设计AD转换器 |  | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  |  | DMA传输过程 |  | × | × | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  | 现有产品拓展 | 市场中存在的心率测量器简介 | 了解现有产品的优势及特点 | × | × | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  | 对其他小组需求 | 打开未知文件的程序 | 某些文件需特定程序才能打开（INO文件需Arduino） | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
| 环境搭建 | 配置环境 | 软件安装 | 安装Keil和Jlink | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  |  | package配置 | 配置Keil软件，搭建编译环境，使其可以编译软件组的代码，并生成.jflash文件或Hex文件 | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  | 测试 | 环境测试 | 通过官网给出的测试实例来检测环境搭建是否正确。具体步骤是先用Keil编译测试实例，再用J-Flash烧录进开发板中，查看串口助手的结果显示的是否与文档中的一致。 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 软件组需求 | 阅读软件组需求 | 根据软件组需求调整Keil具体的配置，并根据软件组的代码进行测试。 | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  |  | 任务交付 | 整理出一份安装配置流程手册 | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  | 其他探究 | 进一步探究 | 进一步探究其他版本的Keil是否可以搭建成功 | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
| 软件组 | 整理事例程序 | 流程图分析 | 示例代码流程图分析与项目流程图设计（李丹阳、李天瑞、孔德轮） | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  |  | 程序分析 | 示例程序熟悉与测试（杨济科、汤程翔、于宙生） | × | △ | △ | △ | N/A | N/A | N/A
|  | 收集功能块 | 收集功能块 | 收集代码功能块，整理成手册（黄杰、刘鹏、时光昱） | × | △ | △ | △ | N/A | N/A | N/A
|  | 程序实现 | 设计代码 | 设计项目代码并测试 | × | △ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  | 对其他小组需求 | 快捷键使用方法 | 需要环境组提供快捷键使用方法 | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  | 增强用户体验 | 背景色渐变 | 根据用户心率，改变上位机客户端背景颜色 | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  |  | 心率判定 | 上位机做检测心率，持续为0时，显示传感器连接异常 | × | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A
|  |  | 交互模块 | 下位机JoyStick控制上位机，实现切换背景、打印字符、彩蛋等等与交互的功能 | × | △ | △ | △ | N/A | N/A | N/A
| 硬件组 | 硬件接口与管脚图 | 各硬件接口的用途 | 此电路板有数个外部接口，探查各个外部接口的常用器件（傅公羽、胡玉龙、张晨阳） | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  |  | 各管脚传输的信息 | 对各个外部接口的内部传输数据类型进行探查 | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  | 硬件仿真与建模 | 对电路图进行电子化 | 利用相关电路仿真软件实现在PC上的电路板设计（吴晓宜，史佳涵，王佳轩） | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  |  | PCB图的绘制 |  | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  | 传感器与硬件的联系 | 传感器的工作原理 | 从硬件的角度探究传感器的工作原理（史佳涵，黄俊伟） | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  |  | 传感器数据的类型与处理探究 | 探查传感器的元数据及输出数据之间的关系 | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  | 常见电路的探究 | 对PCB常见电路的探究 | 为使芯片处于特定状态，需要特定的电路才能实现（何炜琛、司宏哲） | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  |  | 对复位电路等电路原理调研 | 以及此电路的技术基础及实现原理 | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  | 与其他小组的协作 | 提供硬件相应接口的文档 | 为软件组和传感器组提供必要的文档协助 | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A
|  |  | ADC的硬件部分 | 为其他小组提供模数转换器的硬件接口的文档协助以及原理探究 | × | × | × | × | N/A | N/A | N/A

## 需求与成果物对应关系表
需求与成果物对应关系表
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 成果物名称
[5 empty] | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST
| 软件组 | 增强用户体验 | 背景色渐变 | 根据用户心率，改变上位机客户端背景颜色 | N/A | N/A | N/A | 代码 | 文档 | N/A | N/A
|  |  | 心率判定 | 上位机做检测心率，持续为0时，显示传感器连接异常 | N/A | N/A | N/A | 代码 | 文档 | N/A | N/A
| 环境组 | 软件组需求 | 任务交付 | 整理出一份安装配置流程手册 | N/A | N/A | 文档 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 传感器 | 工作环境 | 外界影响因素 | 通过控制变量来探究不同情况下波形的不同来找出问题所在并去除 | N/A | N/A | N/A | N/A | 文档 | N/A | N/A